**UCHWAŁA NR …………../2024**

**RADY MIEJSKIEJ W LATOWICZU**

**Z dnia …………. 2024 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji**

Działając na podstawie art. 10e ust. 1, art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm) oraz art. 3, art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 324) Rada Miejska w Latowiczu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/436/2024 Rady Miejskiej w Latowiczu z dnia 27 marca 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Latowicza.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do uchwały Nr ………./2024

Rady Miejskiej w Latowiczu

z dnia ……………. 2024 r.

**Harmonogram opracowana projektu Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Termin [[1]](#footnote-1)** |
| 1.  | Powołanie Gminnego Zespołu ds. opracowania strategii.  | Do 4 miesięcy od wejścia w życie uchwały |
| 2. | Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby projektu strategii. | Do 5 miesięcy od wejścia w życie uchwały |
| 3.  | Wypracowanie założeń programowych, funkcjonalno–przestrzennych i wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035. | Do 7 miesięcy od wejścia w życie uchwały |
| 4.  | Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych | Do 7 miesięcy od wejścia w życie uchwały |
| 5.  | Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035 | Do 2 tygodni od opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035 |
| 6.  | Przeprowadzenie konsultacji  | W terminie nie krótszym niż 35 dni\* od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Gminy informacji o konsultacjach |
| 7.  | Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego publikacja | W terminie do 30 dni\* od upływu terminu konsultacji |
| 8.  | Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035 do Zarządu Województwa Mazowieckiego | Do 2 tygodni od opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035 |
| 9.  | Zaopiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035 | W terminie do 30 dni\* od dnia przekazania projektu Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035 |
| 10. | Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzenia konsultacji i opinii Zarządu Województwa Mazowieckiego. | Do 3 tygodni od opublikowania sprawozdania z konsultacji i uzyskania opinii przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (licząc od momentu zakończenia ostatniego z tych dwóch) |
| 11. | Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035 | Do 1 miesiąca od zakończenia prac nad projektem Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035, po konsultacjach i opinii Zarządu Województwa Mazowieckiego |
| 12. | Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji. | Do 2 tygodni od zakończenia prac związanych z uprzednią ewaluacją |
| 13. | Przygotowanie i wysłanie wniosku w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2023 r.poz. 1094 z późn zm.) do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. | Do 3 tygodni od opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z ewaluacji. |
| 14. | W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035 odstępuję się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko. | Decyzja w terminie 30 dni\* od dnia otrzymania przez właściwe instytucje wniosku o uzgodnienie. Ewentualnie dodatkowy czas wynikający z dodatkowych wyjaśnień. |
| 15. | W przypadku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata2025- 2035, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. | Do 1 miesiąca od otrzymania decyzji od właściwych instytucji. Ewentualnie dodatkowy czas wynikający z dodatkowych uzgodnień. |
| 16. | Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035 przez Radę Miejską w Latowiczu w drodze uchwały. | Do 12 miesięcy od momentu podjęcia uchwały. Termin nie uwzględnia przypadków przekroczenia terminów w ramach procedur niezależnych od gminy. |

\*Terminy ustawowe

1. Terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulegać przesunięciu, w zależności od przebieg procesu opracowania projektu Strategii [↑](#footnote-ref-1)